## Sheet1
V家金服PC端开发周期
一级模块 | 二级模块 | 功能 | 功能说明 | 计划时间(人/天)
公共模块 | 注册登录 | 注册 | 输入手机号接收短信验证码注册用户 | 1
|  | 登录 | 根据手机号或者账号、密码登录 | 2
|  | 注销 | 可退出当前账号使用其他账号进行登录 | 1
|  | 忘记密码 | 输入手机号接收短信验证码，修改新密码 | 1
| 个人中心 | 修改个人资料 | 修改个人基本资料 | 1
|  | 查看个人资料 | 查看个人资料 | 1
| 公告管理 | 公告列表 | 以列表方式显示公告 | 1
|  | 公告详情 | 显示选中的公告详情 | 1
| 帮助 | 联系客服 | 通过第三方联系客服 | 0.5
|  | 版本更新 | 显示当前版本或更新信息 | 0.5
|  | 关于 | 公司介绍 | 0.5
讲师端 | 客户管理 | 客户列表 | 以列表方式显示客户 | 1
|  | 客户详情 | 显示选中客户的详细信息 | 1
|  | 在线咨询 | 与客户信息沟通/答疑 | 2.5
| 信息管理 | 发布信息 | 发布新文章 | 2
|  | 信息详情 | 查看选中的文章详细信息 | 1
|  | 删除信息 | 删除发布的文章 | 1
|  | 信息列表 | 以列表方式显示发布的文章 | 1
学员端 | 讲师管理 | 关注讲师 | 关注讲师 | 1
|  | 取消关注 | 取消已关注的讲师 | 0.5
|  | 讲师列表 | 以列表方式显示所有讲师和已关注讲师 | 1
|  | 讲师详情 | 显示选中讲师的详细信息 | 1
|  | 在线咨询 | 与讲师沟通 | 2.5
| 活动管理 | 活动列表 | 以列表方式显示所有活动 | 1
|  | 活动详情 | 显示选中活动的详细信息 | 1
|  | 参与活动 | 报名参加活动 | 1
|  | 我的活动 | 以列表方式显示以报名活动 | 1
| 文章管理 | 文章列表 | 以列表方式显示所有文章 | 1
|  | 文件详情 | 显示选中的文章的详细信息 | 1
|  | 评论文章 | 评论选中的文章 | 3
合计(人/天) |  |  |  | 35